**Администрация ЕКАТЕРИНИНСКОГО сельского поселения**

**Тарского муниципального района Омской области**

 **Постановление**

19 мая 2025 года № 27

Об отчете о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014 - 2025 годах»

за 2024 год

В соответствии с пунктом 29 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, утвержденного постановлением Администрации Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 26 августа 2013 года № 118 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Екатерининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Екатерининского сельского поселения в сети Интернет по адресу: **https://ekaterininskoe-tarskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru/**.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Екатерининского

сельского поселения Ю.И.Козлов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 **к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения**

**«Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»**

Муниципальная программа Екатерининского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» утверждена постановлением администрации Екатерининского сельского поселения от 31.10.2013 года № 142/1.

Программа состоит из пяти подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма 3 «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области»;

- подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района»

- подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района».

**1. Описание изменения текущего состояния социально-экономического развития Екатерининского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы**

Рассмотрев итоги социально-экономического развития Екатерининского сельского поселения за 2024 год, следует отметить, что уровень социально-экономического развития поселения - это итог эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Екатерининского сельского поселения.

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные бюджетом поселения на 2024 год.

На реализацию программы в 2024 году было израсходовано 16 505 724,08 рублей.

Выполнение мероприятий программы позволило более эффективно осуществлять свои полномочия, укрепить материально-техническую базу муниципальной собственности, отремонтирован фасад здания Екатерининской библиотеки, проведен ремонт водопроводных сетей, проведен ремонт автомобильных дорог в границах села, участвовали во всех районных мероприятиях.

**2. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы**

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого развития социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения цели определена задача:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом.

Решение задачи муниципальной программы обеспечивается в рамках подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области».

Расходы бюджета на подпрограмму 1 составили 7 097 656,56 рублей.

Цель подпрограммы 1 – обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом.

 Достижение поставленных целей и задач характеризуется выполнением мероприятий.

В рамках основных мероприятий подпрограммы 1 расходы относительно годовых бюджетных назначений составили 100,0%.

Средства на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, поощрение органов местного самоуправления, мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности, предоставление межбюджетных трансфертов, содержание и обслуживание казенного имущества, осуществление первичного воинского учета израсходованы в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области».

Расходы бюджета на подпрограмму 2 составили 9 065 029,27 рублей.

Цель подпрограммы 2 определена как обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры.

В рамках основных мероприятий подпрограммы 2 были произведены работы по модернизации водоснабжения и уличного освещения, проведены работы по благоустройству территории поселения, проведен текущий ремонт автомобильных дорог в с. Екатерининское.

Подпрограмма 3 «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области».

Расходы бюджета на подпрограмму 3 составили 343 038,25 рублей.

Цель подпрограммы 3 – Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики.

В рамках основных мероприятий подпрограммы 3 была проведена организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, выплачивается доплата к пенсии муниципального служащего.

Глава Екатерининского

сельского поселения Ю.И.Козлов

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год**

1) Оценка эффективности подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

**Р упр. = (100,00+100,00+100,00+100,00+100,00)/5\*100%=100,00%**

2) Оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

**Р инф. = (100,00+100,00)/2\*100%=100,00%**

3) Оценка эффективности подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

**Р соц. кул. = (100,00+100,00+100,00)/3\*100%=100,00%**

4) Оценка эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района»

**Р энерг. = (100,00)/1\*100%=100,00%**

Оценка эффективности муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» в 2024 году

**Е = (100,00+102,50+100,00+100,00)/4\*100%=100,63 %**

**По итогу оценки эффективности реализации программы вывод: муниципальная программа Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год выполнена эффективно.**

**Оценка эффективности подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»**

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j1 = 4098857,00 /4098857,00 =1;

Vg1j2 = 55543,00 /55543,00=1;

 Vg1j3 = 2034752,03 / 2034752,03=1;

Vg1j4 = 236899,00 / 236899,00=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 100/100=1;

 G g3j1= 100/100=1

G g1j2= 100/100=1;

G g1j3= 100/100=1;

G g1j4= 100/100=1.

 3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

I g1j2= 1/1=1;

I g1j3= 1/1=1

I g1j4= 1/1=1.

 4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

 k

 Jj = SUM Ig / k x 100%

 g=1

J1 = (1+1)/2\*100%=100,00%

J2 = (1)/1\*100%=100,00%

J3 = (1)/1\*100%=100,00%

J4 = (1)/1\*100%=100,00%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

 m p

 Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%

j =1 q =1

**Р упр. = (100,00+100,00+100,00+100,00)/4\*100%=100,00%**

**Оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»**

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg2j1= 6322444,68 / 6322444,68 = 1;

Vg4j1= 267656,40 / 267656,40 = 1;

 Vg2j2 = 19093,31/ 19093,31 = 1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 100/100=1;

 G g2j1= 100/100=1;

G g3j1= 100/100=1;

G g4j1= 100/100=1;

G g4j1= 100/100=1

G g1j2= 3,4/3,4=1;

G g2j2= 51,47/51,47=1.

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g2j1= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

I g4j1= 1/1=1;

I g1j2= 1/1=1;

I g2j2= 1/0,84=1,19.

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

 k

 Jj = SUM Ig / k x 100%

 g=1

J1 = (1+1+1+1)/4\*100%=100,00 %

J2 = (1+1,19)/2\*100%=109,50 %

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

 m p

 Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%

j =1 q =1

**Р инф. = (100,00+109,50)/2\*100%=104,75%**

**Оценка эффективности подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»**

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg,1j1= 17500,00/ 17500,00 = 1;

Vg,2j1= 45000,00 / 45000,00 = 1;

Vg,3j1= 50000 / 50000 =1;

Vg,1j2= 44735,36 / 44735,36 = 1;

Vg,1j3= 83366,73 / 83366,73 = 1;

Vg,2j3= 56572,20/56572,20 = 1.

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 11,66/11,66=1;

 G g2j1= 292/292=1;

G g3j1= 52/52=1;

G g1j2= 2,27/2,27=1;

G g2j2= 24,90/24,90=1;

G g1j3= 100/100=1;

G g2j3= 100/100=1.

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g2j1= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

I g1j2= 1/1=1;

I g2j2= 1/1=1;

I g1j3= 1/1=1;

I g2j3= 1/1=1.

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

 k

 Jj = SUM Ig / k x 100%

 g=1

J1 = (1+1+1)/3\*100%=100,00 %

J2 = (1+1)/2\*100%=100,00 %

J3 = (1+1)/2\*100%=100,00 %

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

 m p

 Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%

j =1 q =1

**Р соц. кул. = (100,00+100,00+100,00)/3\*100%=100,00 %**

**Оценка эффективности подпрограммы № 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района"**

Мероприятия не были запланированы и не проводились.

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области** |
| **«Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **на 01 января 2024 года** |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
| Код бюджетной классификации | Источник | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) за 2022 год |
| Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | План |  Факт  | Наименование | Единица измерения | Значение |
| Всего | 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области"** |
| **Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом"** |
| **Наименование подпрограммы № 1 "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области"** |
| **Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом"** |
| **Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение эффективности деятельности Администрации Екатерининского сельского поселения"** |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Екатерининского сельского поселения | 606 | 0610129980 | Всего, из них расходы за счет:  | 4 098 857,00 | 4 339 745,15 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) | % | 100 | 100 |
| источника N 1 | 4 098 857,00 | 4 339 745,15 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.2. | Резервный фонд Администрации Екатерининского сельского поселения | 606 | 0610129970 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 0 | 0 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.3. | Поощрение органов местного самоуправления сельских поселений, достигнувших наилучшие показатели эффективности деятельности | 606 | 0610129981 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Степень достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | % | 0 | 0 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.4. | Сопровождение программных продуктов | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов | Шт. | 3 | 3 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.5. | Обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Степень исполнения расходных обязательств | % | 100 | 100 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.6. | Прочие мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности | 606 | 0610160080 | Всего, из них расходы за счет:  | 2 549,00 | 2 549,00 | Степень исполнения расходных обязательств | % | 100 | 100 |
| источника N 1 | 2 549,00 | 2 549,00 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.7. | Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Количество объектов муниципального имущества |  |  |  |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Задача 2 подпрограммы 1 "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения"** |
| 2.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 606 | 0610160020 | Всего, из них расходы за счет:  | 55 543,00 | 55 543,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов  | % | 100 | 100 |
| источника N 1 | 55 543,00 | 55 543,00 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |   |   |
| 2.3. | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление градостроительных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  | 0 | 225 553,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов  | % |  |  |
| источника N 1 | 0 | 225 553,00 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |   |   |
| **Задача 3 подпрограммы 1 "Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью"** |
| 3.1. | Приобретение, обслуживание и содержание казенного имущества | 606 | 0610329990 | Всего, из них расходы за счет:  | 2 034 752,03 | 2 237 367,41 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | единиц  | 17 | 17 |
| источника N 1 | 2 034 752,03 | 2 237 367,41 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Задача 4 подпрограммы 1 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** |
| 4.1. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 606 | 0610151182 | Всего, из них расходы за счет:  | 236 899,00 | 236 899,00 | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет  | % | 100 | 100 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 | 236 899,00 | 236 899,00 |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы** | Всего, из них расходы за счет:  | **6 478 600,03** | **7 097 656,56** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| источника N 1 | **6 241 701,03** | **6 860 757,56** |
| источника N 2 | **236 899,00** | **236 899,00** |
| источника N 3 | **-** | **-** |
| источника N 4 | **-** | **-** |
| **Задача 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом "** |
| **Наименование подпрограммы № 2 "Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области"** |
| **Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры"** |
| **Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Екатерининском сельском поселении"** |
| 1.1. | Уличное освещение | 606 | 0620229990 | Всего, из них расходы за счет:  | 250 000,00 | 256 500,00 | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц | % | 100 | 100 |
| источника N 1 | 250 000,00 | 256 500,00 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по благоустройству поселения | 606 | 3620229990 | Всего, из них расходы за счет:  | 6 720 101,08 | 6 827 687,71 | Удовлетворенность населения благоустройством села, из числа опрошенного населения | % | 100 | 100 |
| источника N 1 | 572 444,68 | 827 687,71 |
| источника N 2 | 267 656,40 | 120 000,00 |
| источника N 3 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 |
| источника N 4 |  |  |
| 1.3. | Организация безперебойного водоснабжения социально-значемых объектов | 606 | 0620129990 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Доля социально-значемых объектов | % | 100 | 100 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.4. | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения | 606 | 0620180080 | Всего, из них расходы за счет:  | 147 656,40 | 147 656,40 | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением | % | 100 | 100 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 | 147 656,40 | 147 656,40 |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.5. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Доля площади мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений | % | 100 | 100 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Задача 2 подпрограммы 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Екатерининском сельском поселении"** |
| 2.1. | Содержание дорог общего пользования муниципального значения | 606 | 0620280010 | Всего, из них расходы за счет:  | 19 093,31 | 19 093,31 | протяженность | км | 3,4 | 3,4 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 | 19 093,31 | 19 093,31 |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 2.2. | Прочие мероприятия направленные на модернизацию и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 606 | 0620229990 | Всего, из них расходы за счет:  | 1 726 700,00 | 1 814 091,85 | протяженность | км | 51,47 | 51,47 |
| источника N 1 | 1 726 700,00 | 1 814 091,85 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Итого по подпрограмме № 2 муниципальной программы** | **Всего, из них расходы за счет:**  | **8 465 894,39** | **9 065 029,27** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **источника N 1** | **2 299 144,68** | **2 898 279,56** |
| **источника N 2** | **286 749,71** | **286 749,71** |
| **источника N 3** | **5 880 000,00** | **5 880 000,00** |
| **источника N 4** | **-** | **-** |
| **Задача 3 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом "** |
| **Наименование подпрограммы № 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области"** |
| **Цель подпрограммы № 3 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики"** |
| **Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры"** |
| 1.1. | Развитие физической культуры и спорта | 606 | 0630129990 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от общего числа жителей поселения | 11,66 | 11,66 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий в области молодежной политики | 606 | 0630129990 | Всего, из них расходы за счет:  | 116 949,60 | 116 949,60 | Численность молодёжи поселения охваченной услугами сферы молодежной политики | чел. | 292,00 | 292,00 |
| источника N 1 | 116 949,60 | 116 949,60 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий в области культуры | 606 | 0630129990 | Всего, из них расходы за счет:  | 85 000,00 | 50 100,00 | Доля жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений | % от общего числа жителей поселения | 52,00 | 52,00 |
| источника N 1 | 85 000,00 | 50 100,00 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Задача 2 подпрограммы 3 "Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения"** |
| 2.1. | Участие в организации и финансирования проведения общественных работ | 606 | 0630270140 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Доля граждан принимавших участие в общественных работах | % от общей численности безработных | 2,27 | 2,27 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Задача 3 подпрограммы 3 "Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"** |
| 3.1. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 606 | 0630420010 | Всего, из них расходы за счет:  | 97 618,56 | 97 618,56 | Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе  | % | 100,00 | 100,00 |
| источника N 1 | 97 618,56 | 97 618,56 |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 3.2. | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 606 | 0630480110 | Всего, из них расходы за счет:  |  | 78 370,10 | Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | % от общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 100,00 | 100,00 |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  | 78 370,10 |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы** | **Всего, из них расходы за счет:**  | **299 568,16** | **343 038,25** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **источника N 1** | **299 568,16** | **264 668,15** |
| **источника N 2** |  | **78 370,10** |
| **источника N 3** | **-** | **-** |
| **источника N 4** | **-** | **-** |
| **Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом "** |
| **Наименование подпрограммы № 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района"** |
| **Цель подпрограммы № 4 муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области"** |
| **Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек"** |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений; замена устаревшего отопительного оборудования | 606 | 0610329990 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии  | % |  |  |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.2. | Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп | 606 | 0610329990 | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии  | % по отношению к предыдущему году |  |  |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы** | **Всего, из них расходы за счет:**  |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **источника N 1** |  |  |
| **источника N 2** |  |  |
| **источника N 3** |  |  |
| **источника N 4** |  |  |
| **Итого по муниципальной программы** | **Всего, из них расходы за счет:**  |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **источника N 1** |  |  |
| **источника N 2** |  |  |
| **источника N 3** | **-** | **-** |
| **источника N 4** | **-** | **-** |
| **Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом "** |
| **Наименование подпрограммы № 5 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района"** |
| **Цель подпрограммы № 5 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области"** |
| **Задача 1 подпрограммы 5 "Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях"** |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  |  |  |  |  |  |  |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| 1.1 | Информационная консультация и организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 606 |  | Всего, из них расходы за счет:  |  |  | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| источника N 1 |  |  |
| источника N 2 |  |  |
| источника N 3 |  |  |
| источника N 4 |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы** | **Всего, из них расходы за счет:**  |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **источника N 1** |  |  |
| **источника N 2** |  |  |
| **источника N 3** |  |  |
| **источника N 4** |  |  |
| **Итого по муниципальной программы** | **Всего, из них расходы за счет:**  | **15 244 062,58** | **16 505 724,08** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **источника N 1** | **8 840 413,87** | **10 023 705,27** |
| **источника N 2** | **523 48,71** | **602 018,81** |
| **источника N 3** | **5 880 000,00** | **5 880 000,00** |
| **источника N 4** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |