«Официальный вестник

Екатерининского сельского поселения»

21 мая 2025 года                                                                   Информационный бюллетень № 143(441)

Администрация и Совет Екатерининского сельского поселения

Тарского муниципального района

Постановление

19 мая 2025 года                                                                                                                    № 27

Об отчете о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014 - 2025 годах» за 2024 год

В соответствии с пунктом 29 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, утвержденного постановлением Администрации Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 26 августа 2013 года № 118 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Екатерининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Екатерининского сельского поселения в сети Интернет по адресу: https://ekaterininskoe-tarskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Екатерининского сельского поселения                                                Ю.И.Козлов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к результатам проведенной оценки эффективности реализации

муниципальной программы Екатерининского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области в 2014-2025 годах»

Муниципальная программа Екатерининского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области в 2014-2025 годах» утверждена постановлением администрации Екатерининского сельского поселения от 31.10.2013 года № 142/1.

Программа  состоит  из пяти подпрограмм:

- подпрограмма  1  «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма  3 «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области»;

- подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района»

- подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Екатерининского сельского поселения  Тарского муниципального района».

1. Описание изменения текущего состояния социально-экономического развития Екатерининского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Рассмотрев итоги социально-экономического развития Екатерининского сельского поселения за 2024 год, следует отметить, что уровень социально-экономического развития поселения - это итог эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Екатерининского сельского поселения.

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные бюджетом поселения на 2024 год.

На реализацию программы в 2024 году было израсходовано  16 505 724,08 рублей.

Выполнение мероприятий программы позволило более эффективно осуществлять свои полномочия, укрепить материально-техническую базу муниципальной собственности, отремонтирован фасад здания Екатерининской библиотеки, проведен ремонт водопроводных сетей, проведен ремонт автомобильных дорог в границах села, участвовали во всех районных мероприятиях.

2. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого развития  социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения цели определена задача:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом.

Решение задачи муниципальной программы обеспечивается в рамках подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области».

Расходы бюджета на подпрограмму 1 составили 7 097 656,56 рублей.

Цель подпрограммы 1 – обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом.

Достижение поставленных целей и задач  характеризуется выполнением мероприятий.

В рамках основных мероприятий подпрограммы 1 расходы относительно годовых бюджетных назначений составили 100,0%.

Средства на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, поощрение органов местного самоуправления, мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности, предоставление межбюджетных трансфертов, содержание и обслуживание казенного имущества, осуществление первичного воинского учета израсходованы в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области».

Расходы бюджета на подпрограмму 2 составили 9 065 029,27 рублей.

Цель подпрограммы 2 определена как обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры.

В рамках основных мероприятий  подпрограммы 2 были произведены работы по модернизации водоснабжения и уличного освещения, проведены работы по благоустройству территории поселения, проведен текущий ремонт автомобильных дорог в с. Екатерининское.

Подпрограмма 3 «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области».

Расходы бюджета на подпрограмму 3 составили 343 038,25 рублей.

Цель подпрограммы 3 – Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики.

В рамках основных мероприятий  подпрограммы 3 была проведена  организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, выплачивается доплата к пенсии муниципального служащего.

Глава Екатерининского сельского поселения                                        Ю.И.Козлов

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год

1)  Оценка эффективности подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами  и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Р упр. = (100,00+100,00+100,00+100,00+100,00)/5*100%=100,00%

2)  Оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры  в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Р инф. = (100,00+100,00)/2*100%=100,00%

3)  Оценка эффективности подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в   Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Р соц. кул. = (100,00+100,00+100,00)/3*100%=100,00%

- 4)  Оценка эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении  Тарского муниципального района»

Р энерг. = (100,00)/1*100%=100,00%

Оценка эффективности муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»  в 2024 году

Е = (100,00+102,50+100,00+100,00)/4*100%=100,63 %

По итогу оценки эффективности реализации программы вывод: муниципальная программа Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»  за 2024 год выполнена эффективно.

- Оценка эффективности подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами  и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j1 = 4098857,00 /4098857,00 =1;

Vg1j2 = 55543,00 /55543,00=1;

Vg1j3 = 2034752,03 / 2034752,03=1;

Vg1j4 = 236899,00 / 236899,00=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 100/100=1;

G g3j1= 100/100=1

G g1j2= 100/100=1;

G g1j3= 100/100=1;

G g1j4= 100/100=1.

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

I g1j2= 1/1=1;

I g1j3= 1/1=1

I g1j4= 1/1=1.

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1+1)/2*100%=100,00%

J2 = (1)/1*100%=100,00%

J3 = (1)/1*100%=100,00%

J4 = (1)/1*100%=100,00%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р упр. = (100,00+100,00+100,00+100,00)/4*100%=100,00%

- Оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg2j1= 6322444,68 / 6322444,68 = 1;

Vg4j1= 267656,40 / 267656,40 = 1;

Vg2j2 = 19093,31/ 19093,31 = 1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 100/100=1;

G g2j1= 100/100=1;

G g3j1= 100/100=1;

G g4j1= 100/100=1;

G g4j1= 100/100=1

G g1j2= 3,4/3,4=1;

G g2j2= 51,47/51,47=1.

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g2j1= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

I g4j1= 1/1=1;

I g1j2= 1/1=1;

I g2j2= 1/0,84=1,19.

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1+1+1+1)/4*100%=100,00 %

J2 = (1+1,19)/2*100%=109,50 %

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р инф. = (100,00+109,50)/2*100%=104,75%

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в   Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg,1j1= 17500,00/ 17500,00 = 1;

Vg,2j1= 45000,00 / 45000,00 = 1;

Vg,3j1= 50000 / 50000 =1;

Vg,1j2= 44735,36 / 44735,36 = 1;

Vg,1j3= 83366,73 / 83366,73 = 1;

Vg,2j3= 56572,20/56572,20 = 1.

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j1= 11,66/11,66=1;

G g2j1= 292/292=1;

G g3j1= 52/52=1;

G g1j2= 2,27/2,27=1;

G g2j2= 24,90/24,90=1;

G g1j3= 100/100=1;

G g2j3= 100/100=1.

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j1= 1/1=1;

I g2j1= 1/1=1;

I g3j1= 1/1=1;

I g1j2= 1/1=1;

I g2j2= 1/1=1;

I g1j3= 1/1=1;

I g2j3= 1/1=1.

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1+1+1)/3*100%=100,00 %

J2 = (1+1)/2*100%=100,00 %

J3 = (1+1)/2*100%=100,00 %

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р соц. кул. = (100,00+100,00+100,00)/3*100%=100,00 %

Оценка эффективности подпрограммы № 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении  Тарского муниципального района"

Мероприятия не были запланированы и не проводились.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2024 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 01 января 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) за 2022 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт | Наименование |  | Единица измерения | Значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического потенциала Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 1 "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение эффективности деятельности Администрации Екатерининского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Екатерининского сельского поселения | 606 | 0610129980 | Всего, из них расходы за счет: | 4 098 857,00 | 4 339 745,15 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 4 098 857,00 | 4 339 745,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Резервный фонд Администрации Екатерининского сельского поселения | 606 | 0610129970 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | % | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Поощрение органов местного самоуправления сельских поселений, достигнувших наилучшие показатели эффективности деятельности | 606 | 0610129981 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Степень достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления |  | % | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Сопровождение программных продуктов | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов |  | Шт. | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Степень исполнения расходных обязательств |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Прочие мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности | 606 | 0610160080 | Всего, из них расходы за счет: | 2 549,00 | 2 549,00 | Степень исполнения расходных обязательств |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 2 549,00 | 2 549,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Количество объектов муниципального имущества |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов |  | % | 100 | 100 |
| 2.2 |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 606 | 0610160020 | Всего, из них расходы за счет: | 55 543,00 | 55 543,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 55 543,00 | 55 543,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление градостроительных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 225 553,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 0 | 225 553,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 1 "Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Приобретение, обслуживание и содержание казенного имущества | 606 | 0610329990 | Всего, из них расходы за счет: | 2 034 752,03 | 2 237 367,41 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества |  | единиц | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 2 034 752,03 | 2 237 367,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 1 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 606 | 0610151182 | Всего, из них расходы за счет: | 236 899,00 | 236 899,00 | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 236 899,00 | 236 899,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6 478 600,03 | 7 097 656,56 | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 6 241 701,03 | 6 860 757,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 236 899,00 | 236 899,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 | - | - |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 2 "Развитие инфраструктуры Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Екатерининском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Уличное освещение | 606 | 0620229990 | Всего, из них расходы за счет: | 250 000,00 | 256 500,00 | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 250 000,00 | 256 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятия по благоустройству поселения | 606 | 3620229990 | Всего, из них расходы за счет: | 6 720 101,08 | 6 827 687,71 | Удовлетворенность населения благоустройством села, из числа опрошенного населения |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 572 444,68 | 827 687,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 267 656,40 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Организация безперебойного водоснабжения социально-значемых объектов | 606 | 0620129990 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Доля социально-значемых объектов |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения | 606 | 0620180080 | Всего, из них расходы за счет: | 147 656,40 | 147 656,40 | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением |  | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 147 656,40 | 147 656,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Доля площади мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений | % |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Екатерининском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Содержание дорог общего пользования муниципального значения | 606 | 0620280010 | Всего, из них расходы за счет: | 19 093,31 | 19 093,31 | протяженность |  | км | 3,4 | 3,4 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 19 093,31 | 19 093,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Прочие мероприятия направленные на модернизацию и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 606 | 0620229990 | Всего, из них расходы за счет: | 1 726 700,00 | 1 814 091,85 | протяженность |  | км | 51,47 | 51,47 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 1 726 700,00 | 1 814 091,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 2 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 8 465 894,39 | 9 065 029,27 | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 2 299 144,68 | 2 898 279,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 286 749,71 | 286 749,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 | - | - |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Развитие физической культуры и спорта | 606 | 0630129990 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % от общего числа жителей поселения | 11,66 | 11,66 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Реализация мероприятий в области молодежной политики | 606 | 0630129990 | Всего, из них расходы за счет: | 116 949,60 | 116 949,60 | Численность молодёжи поселения охваченной услугами сферы молодежной политики |  | чел. | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 116 949,60 | 116 949,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Реализация мероприятий в области культуры | 606 | 0630129990 | Всего, из них расходы за счет: | 85 000,00 | 50 100,00 | Доля жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений |  | % от общего числа жителей поселения | 52,00 | 52,00 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 85 000,00 | 50 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 3 "Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Участие в организации и финансирования проведения общественных работ | 606 | 0630270140 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Доля граждан принимавших участие в общественных работах |  | % от общей численности безработных | 2,27 | 2,27 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 3 "Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 606 | 0630420010 | Всего, из них расходы за счет: | 97 618,56 | 97 618,56 | Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе |  | % | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 97 618,56 | 97 618,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 606 | 0630480110 | Всего, из них расходы за счет: |  | 78 370,10 | Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | % от общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  | 78 370,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 299 568,16 | 343 038,25 | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 299 568,16 | 264 668,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  | 78 370,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 | - | - |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 4 муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений; замена устаревшего отопительного оборудования | 606 | 0610329990 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп | 606 | 0610329990 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии |  | % по отношению к предыдущему году |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 | - | - |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 5 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 5 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 "Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационная консультация и организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 244 062,58 | 16 505 724,08 | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | источника N 1 | 8 840 413,87 | 10 023 705,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 2 | 523 48,71 | 602 018,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 3 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источника N 4 | - | - |  |  |  |  |  |

Постановление

20 мая 2025 года                                                                                           № 28

О запрете купания в летний период 2025 года

на территории Екатерининского сельского поселения

В целях выполнения требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22.03.2012 № 13 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Омской области», Администрация Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Запретить купание на водных объектах общего пользования на территории Екатерининского сельского поселения в традиционных местах массового отдыха населения, не разрешенных к эксплуатации, в связи с отсутствием пригодных для купания мест и несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим нормам.

2. Выставить аншлаги, предупреждающие об опасности (запрещении) купания и административной ответственности за нарушение.

3. Для проведения информационно-агитационной работы среди населения о причинах запрещения купания в водоемах, разместить данную информацию на стендах и доске объявлений.

4. Создать мобильную (маневренную) группу для постоянного контроля за местами, необорудованными для купания в составе:

Глава Екатерининского сельского поселения    - Козлов Ю.И.

Депутат Екатерининского сельского поселения -  Хомюк В.П.

(по согласованию);

Участковый уполномоченный                       - Шастин А.В. (по согласованию).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Екатерининского сельского поселения                                         Ю.И. Козлов

Постановление

20 мая 2025 года                                                                                                    № 29

О мерах по охране жизни и здоровья людей

на водных объектах в летний период 2025 года

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22.03.2012  № 13 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Омской области», Администрация Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Екатерининского сельского поселения

1. Запрещается:

1.1. Купаться в местах, обозначенных аншлагами с предупреждающими и запрещающими надписями.

1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.

1.3. Подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавательным средствам.

1.4. Прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений.

1.5. Загрязнять и засорять водные объекты и берега.

1.6. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.

1.7. Оставлять на берегу мусор.

2. В случае запрета купания выставить аншлаги, предупреждающие об опасности (запрещении) купания и административной ответственности за нарушение.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Екатерининского сельского поселения                                                Ю.И. Козлов

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2025 года                                                                                                                   № 30

О внесении изменении и дополнений в постановление администрации

Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 19.06.2020 № 45 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Екатерининского сельского поселения, утвержденные постановлением администрации Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 19.06.2020 № 45:

1) пункт 2.17. раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак, по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса).

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребенка в возрасте до шестнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса).

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; родителю, имеющему ребенка в возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации, направлен на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации по мобилизации или заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации.».

2) пункт 3.2.17. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном            бюллетене «Официальный вестник Екатерининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Екатерининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ekaterininskoe-tarskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Екатерининского сельского поселения                                              Ю.И. Козлов

РЕШЕНИЕ

20  мая  2025 года                                                                                                            № 281/83

Об исполнении бюджета поселения за 2024 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2024 год по доходам в сумме  15 617 490,17 руб., по расходам в сумме          16 277 291,60 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 659 801,43 руб.

- Статья 2. Утвердить исполнение по:

- по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2024 год согласно приложению N 1 к настоящему решению;

- по расходам бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2024 год согласно приложению N 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2024 год согласно приложению N 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2024 год согласно приложению N 4 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2024 год согласно приложению N 5 к настоящему решению.

Статья 3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Екатерининского сельского поселения» и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

(Приложения размещены на официальном сайте Екатерининского сельского поселения на платформе «ГосВеб»-единой информационной платформе интернет-порталов органов государственной власти. Электронный адрес сайта: https://ekaterininskoe-tarskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru.)

Председатель Совета Екатерининского сельского поселения                 Л..А. Жукова

Глава Екатерининского сельского поселения                                            Ю.И. Козлов

РЕШЕНИЕ

20 мая 2025 года                                                                                                      № 282/83

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 30.09.2013 № 132/35 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Совет Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области решил:

- В Решение Совета Екатерининского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 30.09.2013 № 132/35 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Екатерининском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» (далее – Положение) внести следующие изменения:

  - Абзац 1 части 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:

«Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных (муниципальных) программ, определенными Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.»;

  - Часть 2 статьи 12 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«- проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов.»;

  - В абзац первый части третьей статьи 23 Положения внести следующие изменения:

а) после абзаца точку заменить на запятую;

б) дополнить абзац словами: «размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

- Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Екатерининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Екатерининского сельского поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета Екатерининского сельского поселения                 Л..А. Жукова

Глава Екатерининского сельского поселения                                            Ю.И. Козлов

Вниманию владельцев собак!

Уважаемые жители села, владельцы собак. В последнее время участились жалобы населения на увеличение собак, находящихся на улицах села без привязи, которые собираются в большие стаи, становятся агрессивными и создают реальную угрозу для здоровья и жизни населению села, особенно детям-школьникам.

При этом следует отметить, что в этих стаях далеко не все собаки являются бродячими, большинство собак все же хозяйские, что говорит о том, что не все жители села, имеющие животных, надлежащим образом исполняют Правила содержания собак на территории поселения, утвержденные Решением Совета Екатерининского сельского поселения от 21.07.2011 года за № 40/9.

Поэтому, во избежание неприятных инцидентов, администрация Екатерининского сельского поселения убедительно просит вас содержать своих питомцев на надежной привязи, не допускать их появления в стаях бродячих собак, проводить выгул только на паводке, а также проводить своевременную вакцинацию.

Каждый владелец собаки должен знать, что нарушение Правил содержания собак, повлекшее причинение ущерба здоровью людей, приводит к административному наказанию владельца животного и возмещению нанесенного материального ущерба пострадавшему в соответствии с действующим законодательством.

Помните, что на месте человека, подвергшегося нападению собаки, можете оказаться вы, либо еще хуже ваш ребенок!

Федеральный государственный пожарный надзор информирует

Электроприборы

- Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов

- При каждом включении  обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный  разъем – в нормальном состоянии

- Опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности

- Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов

Неосторожное обращение с огнем

- Никогда не курите в постели

- Прежде чем вытряхнуть пепельницу в мусорное ведро, убедитесь, что в ней нет горящих окурков

Действия в случае пожара

- О возникновении пожара немедленно сообщите в Государственную противопожарную службу по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить: кто звонит, назвать номер своего телефона.

- Если источник дыма находится вне вашей квартиры, выйдите на лестничную клетку и осмотритесь. Если очаг возгорания находится этажом (или несколькими) ниже, не спускайтесь вниз по лестнице. Главное - предотвратить попадание дыма в квартиру. Для этого разорванные на полоски мокрые тряпки заправьте в щели между дверью и косяком. Затем закройте все имеющиеся в квартире вытяжные вентиляционные отверстия сложенным одеялом или подушками. Дым всегда поднимается кверху. Поэтому сядьте на пол и прикройте дыхательные пути смоченным в воде полотенцем. А теперь спокойно ждите приезда пожарных.

- Соблюдайте инструкции обслуживающего персонала, придерживайтесь плана эвакуации.

ВНИМАНИЕ!

С наступлением тёплой погоды традиционно в регионе возникает пожароопасная ситуация. В качестве превентивной меры глава Омской области решил ввести ограничения на посещение лесов.

## Касается каждого

С 7 апреля по 7 июня 2025 года запрещено разводить открытый огонь на территории города Омска, Азовского немецкого национального, Большереченского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Тюкалинского, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов.

С 14 апреля по 14 июня 2025 года особый противопожарный режим устанавливается также на севере региона - на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

Этот режим будет действовать повсеместно - на территории городских округов и сельских поселений, дачных и садоводческих товариществ, на предприятиях. Для граждан, государственных органов, а также органов местного самоуправления и организаций определены правила. Запрещается жечь костры, выжигать сухую траву и проводить работы с огнём. Нарушителям грозят штрафы.

Будет организовано патрулирование лесов, противопожарный контроль.

«Как правило, первые весенние пожары возникают из-за палов сухой травы. Причинами возгорания могут послужить: небрежное обращение с огнём, брошенные горящие спички или окурки, намеренный поджог. Так или иначе, травяные палы могут перекинуться на населённые пункты, лес», — отметил первый замначальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин.

Ранее в регионе ввели противопожарный режим на период с 20 апреля по 30 июня. В это время омичам запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор, листву вне специальных мест, а также выезжать в леса.

Сотрудники МЧС просят очевидцев лесного пожара немедленно сообщать о происшествии по бесплатному номеру 8-800-100-94-00, ЕДДС муниципального района или в пожарную охрану по телефону 101.

Напомним, что этой весной профилактических выжиганий травы в Омской области не будет. Главное управление лесного хозяйства региона переносит их на осень, так как период, когда эти работы эффективны весной, достаточно короткий. Сотрудники учреждения также надеются, что без профвыжиганий местные жители перестанут подключаться к этому занятию, массово поджигая траву. Вероятно, это уменьшит количество происшествий.

## Правила пожарной безопасности в пожароопасный период

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

• стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ:

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:

• немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, - там воздух менее задымлён;

• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;

• после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.

Единый телефон спасения: «01» (с мобильного телефона – «112»).

ВНИМАНИЕ

Купание в водоемах на территории Екатерининского сельского поселения запрещено!!

ИНФОРМАЦИЯ

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Екатерининского сельского поселения

Запрещается:

1. Купаться в местах, обозначенных аншлагами с предупреждающими и запрещающими надписями.

2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.

3. Подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавательным средствам.

4. Прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений.

5. Загрязнять и засорять водные объекты и берега.

6.  Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.

7. Оставлять на берегу мусор.

В случае неисполнения настоящих требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в соответствии со ст. 52  Кодекса Омской области об административных правонарушениях.

Учредитель: Совет Екатерининского сельского поселения

Тираж: 10 экземпляров

Отпечатано в Администрации Екатерининского сельского поселения

(набор текста С.Э. Русс)

21 мая 2025 года